# Miraa 技术规格可吸收能力分析与现有项目改进执行方案

副标题：面向 dictation 本地多语言听写项目的非商业能力吸收、风险治理与实施路线

版本：1.0
日期：2026-08-19
适用读者：项目负责人、产品、前端、Python 工程、内容审核、测试与隐私负责人
分析输入：Miraa_App_Technical_Specification_v1.0.docx 与当前工作区源码/课程/发布包
明确排除：账号、订阅、支付、套餐、额度、购买恢复、商业权益与云端多用户体系

# 目录

目录	2

1. 执行摘要	7

1.1 总体判断	7

1.2 先稳定、再吸收	7

1.3 推荐路线与投入	8

2. 分析方法、证据口径与边界	9

2.1 Miraa 文档的使用口径	9

2.2 现有项目审计范围	9

2.3 明确不吸收的范围	10

2.4 源文档质量与解释限制	10

3. 当前项目基线	10

3.1 技术与产品形态	10

3.2 已有且应保留的能力	11

学习端	11

内容与工程端	11

3.3 已审计出的关键缺口	11

3.4 当前数据流及问题位置	12

4. 吸收判断与优先级	13

4.1 值得吸收的三类能力	13

A. 直接提升现有学习体验	13

B. 把内容生产与学习闭环连起来	13

C. 吸收工程纪律	14

4.2 候选能力决策矩阵	14

5. 目标产品与技术架构	15

5.1 产品定位保持不变	15

5.2 架构原则	16

5.3 存储职责	17

5.4 四类版本化数据合同	17

5.5 语言设置与能力矩阵	19

5.6 派生数据血缘规则	20

6. Phase 0：发布阻断项	21

6.1 BKP-001 冻结证据并建立可恢复快照	21

6.2 ADR-BUILD-001 锁定工具链与 artifact 策略	21

6.3 FND-002A 恢复版本控制、测试骨架与构建证据	22

6.4 ADR-CONTENT-001 冻结 P0 legacy ID 与 alias 合同	22

6.5 FND-001 形成最佳已知内容候选并建立 fail-closed 质量门	23

6.6 ADR-STORE-001 锁定浏览器—SQLite职责	24

6.7 DAT-003A 先建立 SQLite 迁移地基	24

6.8 SEC-001 修复 DNS rebinding 与本地会话保护	25

6.9 DAT-001 稳定 origin 与统一浏览器学习库	25

6.10 DAT-002 浏览器—SQLite 对账、outbox 与墓碑	26

6.11 ADR-PWA-001 与 PWA-001 可恢复的两阶段缓存	27

6.12 DAT-003B 备份、恢复与删除边界	28

6.13 ERR-001A P0 错误合同	29

7. Phase 1：模型与播放器快速收益	30

7.1 MOD-001 渐进拆分 app.js	30

7.2 ADR-SPAN-001 冻结 TokenAnnotation 索引单位	30

7.3 SCH-001 四类 schema 的兼容层与迁移	30

7.4 LIN-001 让 ASR 诊断支持合并、拆分与重基	31

7.5 PLY-001a v1 快速收益：原文/译文层与基础 Delayed Reveal	32

7.6 PLY-001b v2 层控：读音、多翻译轨与媒体时间延迟	32

7.7 PLY-002 N 次重复、跳转步长和状态反馈	33

8. Phase 2：内容修订与理解闭环	35

8.1 EDT-001 审核台字幕编辑、patch v2 与 SRT 交换	35

8.2 ADR-LNG-001 选择日语解析来源并锁定估算	36

8.3 LNG-001 TokenAnnotation、日语读音与上下文点词	36

8.4 AIX-001 构建期结构化解释与质量边界	36

8.5 ERR-001B 全量错误码与分层降级	37

9. Phase 3：材料库与 Echo	38

9.1 LIB-001 多课程材料库	38

9.2 ADR-ECHO-001 锁定录音保留与兼容边界	39

9.3 ECH-001 Echo 四步本地跟读	39

10. Phase 4：后置作者能力与可选实验	41

10.1 ADR-AI-001 锁定外部模型数据边界	41

10.2 JOB-001 先把同步构建脚本变成可管理作业	41

10.3 AUT-001A/B 本地“创建课程”任务面板	41

10.4 AIX-002 可选的标记文本追问	43

11. 横切质量任务	43

11.1 PRV-001 隐私中心与数据生命周期	43

11.2 A11Y-001 无障碍	44

11.3 LOC-001 本地化与多端布局	44

11.4 PERF-001 性能与可靠性指标	45

11.5 OBS-001 隐私安全的可观测性	45

11.6 SEC-002 分阶段覆盖导入与外部 AI	46

12. 可执行 Backlog	47

13. 里程碑与发布门	51

13.1 Phase 0 发布门	51

13.2 Phase 1 发布门	52

13.3 Phase 2 发布门	52

13.4 Phase 3 发布门	53

13.5 Phase 4 发布门	53

14. 风险、决策与回滚	53

15. 前 10 个工作日：启动冲刺与垂直风险原型	55

Day 1–2：可恢复快照、历史搜索与决策输入	55

Day 3–4：内容候选审计与质量阻断垂直切片	55

Day 5：可重复测试骨架	55

Day 6：安全复现与修复原型	55

Day 7–8：存储决策与一个端到端 mutation	56

Day 9：PWA 决策与崩溃恢复原型	56

Day 10：证据评审和 Phase 0 余量确认	56

16. Definition of Done	56

17. 证据索引	58

17.1 Miraa 源文档	58

17.2 当前项目	58

18. 最终建议	60

# 1. 执行摘要

## 1.1 总体判断

现有项目不需要推倒重写，也不适合照搬 Miraa 的云端产品形态。最值得吸收的是三条产品与数据设计主线：

- 以同一个时间句段为中心，联动播放、原文、翻译、注音、解释、听写和 Echo 跟读。

- 把字幕视为多轨、可修订、可追溯的基础数据，而不是一段只用于展示的文本。

- 当 ASR、翻译、注音或解释失败、过期或可疑时，仍可回退到原文播放，保留学习连续性，并允许人工纠正。

当前项目已经具备很好的渐进式升级基础：时间戳句段、逐句听写、连续字幕播放、变速与循环、原文和翻译、静态解释、错题与进度、生词/笔记/闪卡、PWA 离线、稳定句子 ID、内容 revision、source-bound 内容补丁、人工审核工具和构建质量门。构建工具支持附加 ASR confidence/diagnostics，但当前默认 manifest 没有这些字段，旧 ZIP 也只部分具备；它们应被视为待恢复的数据血缘，而非既有完整能力。

## 1.2 先稳定、再吸收

在增加 Echo、字幕编辑或 AI 解释之前，必须先完成 Phase 0。审计发现以下问题会直接导致内容错误、数据丢失、更新失效或本地数据被恶意网页访问：

- 默认课程 manifest 自动质量检查为 failed，包含 90 个错误、56 个警告；同一音频的旧发布 ZIP 中存在一份 0 错误、0 警告的最佳已知恢复候选，但其人审仍为 pending，517 段与当前 629 段的差异也尚未解释，不能直接视为正确或可发布。

- 启动器默认每次使用随机端口，而答题进度只存 localStorage；不同端口属于不同 origin，重新启动后用户可能看到“空进度”。

- 离线新增、修改或删除的生词/笔记没有可靠同步队列；后端恢复时可能被 SQLite 全量结果覆盖，删除项也可能复活。

- Service Worker 对 manifest 使用 cache-first，可能让旧 manifest 永久阻止新 revision 被发现；更新时先删旧缓存再下载新缓存，失败后会同时失去新旧离线包。

- 本地 API 的同源判断信任 Host 请求头，已实测伪造 Host/Origin 可以写入数据；GET 数据接口也未使用会话令牌保护。

- 当前自动测试数量为 0，测试、E2E、开发依赖和部分构建证据已被删除，当前目录也没有 Git 历史可用于定位内容回退。

结论：Phase 0 是发布阻断项，不是“以后有空再做”的技术债。

## 1.3 推荐路线与投入

以下估算使用“工程人日”，包含实现、自动化、评审和直接相关的迁移演练，不含外部审批等待、大规模人工逐句听审和硬件采购。数字按第 12 章任务逐项求和，不能用多人并行减少总人日；并行只缩短日历时间。

| 阶段 | 目标 | 估算 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 内容、数据、安全、缓存、测试基线稳定 | 60–94 人日 | 默认课程达到非商业测试门；数据不丢；伪造请求被拒；离线更新可恢复；自动化恢复 |
| Phase 1 | 四类 schema、ASR 血缘、模块边界、播放器收益 | 49–76 人日 | v1/v2 兼容；字幕层与 Delayed Reveal 可用；N 次重复与状态反馈稳定 |
| Phase 2 | 内容修订、注音点词与结构化解释 | 35–58 人日 | 派生层可追溯；最小编辑闭环可用；日语读音和 SRT 交换通过 |
| Phase 3 | 多课程材料库与本地 Echo | 27–44 人日 | 应用内切课；录音完整生命周期；隐私删除边界与设备兼容通过 |
| Phase 4 | 本地作者任务面板与可选 AI 追问 | 49–79 人日 | 仅在前序阶段稳定后立项；不作为核心学习链路依赖 |

核心范围（Phase 0–3）合计约 171–272 人日。若配置 1 名前端、1 名 Python/全栈和 0.5 名 QA/内容审核，并考虑依赖、返工与真机检查，建议按 21–33 个自然周规划；单一通才全职顺序实施约 35–55 个工作周。Phase 4 单独立项，不纳入首个稳定版本承诺。

Phase 0 的“阻断”针对公开、交付或长期自用的稳定版本。纯前端交互原型可开一条隔离通道，在不读取真实用户数据、不改默认课程指针、不宣称可发布的条件下，用 3–4 人日先验证 PLY-001a；原型结果不能绕过 Phase 0 发布门。

# 2. 分析方法、证据口径与边界

## 2.1 Miraa 文档的使用口径

源文档不是 Miraa 官方内部 PRD，而是基于公开资料整理的技术分析。它把证据分为 A、B、C、I 四级：

| 等级 | 含义 | 本方案使用方式 |
| --- | --- | --- |
| A | 官网、应用商店、隐私政策、条款、版本历史直接确认 | 可作为产品模式参考，但仍按本项目目标重新设计 |
| B | 官方截图或官方社交账号展示 | 可作为交互候选，需要原型验证 |
| C | 用户反馈 | 仅作为问题线索，不直接承诺实现 |
| I | 原文作者为形成技术规格提出的逻辑推断 | 仅作为本项目设计建议；阈值、接口和拓扑必须实测 |

因此，本方案吸收的是已确认的学习交互模式与通用工程原则，不照抄推断出的微服务数量、接口形状或数值 SLA。

## 2.2 现有项目审计范围

本次审计覆盖：

- 启动与运行：start_dictation.py、src/serve_course.py、src/local_backend.py。

- 学习界面：src/web/index.html、app.js、app.css、sw.js、manifest.webmanifest。

- 内容模型与质量：course_schema.py、bundle_quality.py、content_patch.py、human_review.py。

- 构建管线：build_deepseek_offline_bundle.py、ASR 质量与修订工具。

- 当前课程、旧发布 ZIP、项目文档、测试和版本状态。

- 非破坏性语法、API、Range、SQLite、ZIP CRC 和质量审计。

## 2.3 明确不吸收的范围

本方案不包含：

- 登录、注册、邮箱、区域账号、订阅、支付、套餐、额度、应用内购买和购买恢复。

- 云端账号同步、团队空间、多人协作。

- Miraa Drop 或其他附近设备传输。

- 在线视频抓取、绕过登录或 DRM、播客聚合。

- 默认运行时云 ASR/翻译。

- 自动发音评分。

- 在视频需求成立前提前开发视频横屏、全屏和双击手势。

“删除账号”的隐私思想只转化为“本地数据完整导出，并删除应用可控制的副本且披露无法控制的边界”，不引入账号体系，也不承诺法证级擦除。

## 2.4 源文档质量与解释限制

源文件共 17 个渲染页，结构化内容完整，但不是可直接复用的版式模板：多处宽表右侧越界/截断，第 9 页留白异常，第二张图框内文字重叠；第 10 章 AC01–08 存在于文档结构中，却因分页布局在 Word/XPS 渲染中未正常显示。因此本分析同时使用 OOXML 结构抽取和逐页渲染核对，引用以章节为主、页码为辅，并为每项标出 A/B/C/I 或“当前项目审计”。任何在源文档中属于 I 的阈值、接口、状态机或拓扑，都不能被表述为 Miraa 已实际采用。

# 3. 当前项目基线

## 3.1 技术与产品形态

当前项目是“预生成课程包 + 本地逐句听写 PWA”，而不是运行时录音转写应用。

- Python 标准库 ThreadingHTTPServer 提供本地静态服务、音频 Range 和学习数据 API。

- 前端为原生 HTML/CSS/JavaScript，无框架、无构建器；app.js 约 1,897 行。

- 浏览器 localStorage 保存进度及离线回退数据；SQLite 保存生词、笔记和打卡。

- faster-whisper 负责构建期 ASR，DeepSeek 兼容 API 负责翻译与解释，OpenCC 负责中文规范化。

- Service Worker 缓存应用壳、manifest 和完整课程音频。

## 3.2 已有且应保留的能力

### 学习端

- 听写模式和连续字幕播放模式。

- 逐句播放、上一句/下一句、布尔循环、0.5–1.5 倍速、进度跳转。

- 原文和中文译文同步显示。

- 宽松、变音符号宽松和严格评分；Unicode NFKC 归一化和字符差异显示。

- 三级提示、揭晓、重试、错题跳转、完成率和会话统计。

- 星标、句子笔记、生词、搜索、CSV、随机闪卡和连续学习天数。

- IME 保护、键盘快捷键、skip link、基础 ARIA、响应式和 reduced-motion。

### 内容与工程端

- 稳定 courseId、v1 manifest 的 sentences[].id 与 contentRevision；review/API 学习记录把该值称为 sentenceId，后续 schema 需显式桥接两种命名。

- 构建期音频 SHA-256、resume 校验、批次 source digest、结果数量与字段校验。

- 构建工具可附加 ASR confidence/diagnostics；当前默认 manifest 未携带，旧 ZIP 仅部分句段携带，需在迁移中补齐血缘与覆盖率报告。

- source-bound 内容补丁，防止补丁误应用到另一份 manifest。

- 自动质量审计、人工逐句审核和 ZIP 完整性检查。

- CSP、nosniff、Referrer-Policy、请求体大小限制和安全文件名。

## 3.3 已审计出的关键缺口

| 发现 | 代码/数据证据 | 直接影响 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 默认课程质量 failed | courses/2010-12-N2/manifest.json；重新审计为 90 errors / 56 warnings | 用户直接学习错误或腐坏内容 | P0 |
| 最佳已知恢复候选只在旧 ZIP | ZIP 为 517 片段、431 练习、自动规则 0/0，但 humanListening=pending；前端资源已漂移 | 只能作为候选，需段级 diff、覆盖率和独立听审 | P0 |
| 质量失败不阻断启动 | serve_course.py 只附加 quality；app.js 仅做结构校验 | failed 内容仍正常开放 | P0 |
| 随机端口 + localStorage 进度 | start_dictation.py 默认 port=0；app.js 的 progress 不进入 SQLite | 每次启动可能看到不同进度空间 | P0 |
| 离线修改无可靠同步 | app.js 启动时二选一覆盖；失败请求无 outbox/tombstone | 新增丢失、删除复活、重复记录 | P0 |
| 本地 API 信任 Host | local_backend.py 的 learning_same_origin；伪造 Host/Origin 实测写入成功 | DNS rebinding 可读写本地学习数据 | P0 |
| manifest 循环陈旧 | app.js no-store 与 sw.js cache-first 冲突 | 新课程 revision 可能永远不可见 | P0 |
| 缓存更新非事务 | sw.js 先删旧课程缓存再 addAll 新版本 | 更新中断后无可用离线版本 | P0 |
| Range 每次读取完整音频 | sw.js 将完整缓存 Response 转 ArrayBuffer 后切片 | 21.5MB 音频反复 seek 产生不必要内存/I/O | P0 |
| 自动测试为 0 | unittest discover 返回 NO TESTS RAN；测试/E2E 已删除 | 后续重构没有安全网 | P0 |
| 无 Git/构建证据不完整 | 当前目录不是 Git 仓库；补丁链所需中间证据已删 | 回退不可追踪，旧候选构建不可复现 | P0 |
| 多课程、字幕轨、录音均缺失 | 启动参数一次只载入一个 manifest；Permissions-Policy 禁止 microphone | 无法承载材料库、Echo 和多轨派生数据 | P1/P2 |

## 3.4 当前数据流及问题位置

课程生成链路：

音频 → faster-whisper 分段 → 语言相关合并 → DeepSeek 翻译/解释 → OpenCC → ID/revision → 自动质量审计 → 离线 ZIP

日常学习链路：

start_dictation.py → 随机 localhost 端口 → serve_course.py → manifest/audio → app.js → localStorage；若 API 可用，再把部分生词/笔记/打卡镜像到 SQLite

主要问题是“多源但无统一权威与合并协议”：进度只在浏览器，生词/笔记可能同时存在浏览器和 SQLite，Service Worker 又持有独立课程版本。

# 4. 吸收判断与优先级

## 4.1 值得吸收的三类能力

### A. 直接提升现有学习体验

- 字幕原文/译文/读音层独立控制。

- Delayed Reveal：固定延迟、句末显示、手动显示。

- N 次逐句重复、跳转步长、自动下一句、缓冲/错误状态。

- 日语读音、词级标注、上下文点词并复用现有生词 Quick Add。

- 结构化解释及 AI 不确定性提示。

- Echo 四步跟读，第一版仅本地录音与人工试听比较。

### B. 把内容生产与学习闭环连起来

- SubtitleTrack / SubtitleSegment / TokenAnnotation 的多轨数据模型。

- 原文修订后，翻译、注音、解释自动变为 stale。

- 字幕可视编辑、SRT 导入/导出、source-bound patch。

- 多课程材料库与集合。

- 把现有构建 CLI 包装为本地任务面板。

### C. 吸收工程纪律

- 显式任务状态、稳定错误码、可重试和分层降级。

- 本地数据生命周期、完整导出/恢复/删除。

- 隐私安全诊断，不把完整正文或录音写入普通日志。

- 性能、同步、弱网、隐私和无障碍的可重复验收口径。

## 4.2 候选能力决策矩阵

| 能力 | 当前状态 | 源证据等级 | 决策 | 落地阶段 | 核心原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容发布质量门 | 有审计、无启动阻断 | 当前项目审计；非 Miraa 能力 | 立即强化 | Phase 0 | 当前默认内容已回退 |
| 统一持久化与离线对账 | 部分具备 | 当前项目审计；非 Miraa 能力 | 立即重构 | Phase 0 | 存在可复现的数据丢失 |
| 本地 API 会话安全 | 部分具备 | 当前项目审计；非 Miraa 能力 | 立即修复 | Phase 0 | 存在可复现的 rebinding 写入 |
| PWA 版本与可恢复缓存切换 | 部分具备 | 当前项目审计；非 Miraa 能力 | 立即修复 | Phase 0 | 更新和离线承诺不可靠 |
| 自动化与可复现构建 | 曾有、已删除 | 当前项目审计；非 Miraa 能力 | 立即恢复 | Phase 0 | 所有后续能力的安全网 |
| 多轨字幕与派生血缘 | 无 | I：概念模型/接口推断 | 吸收为本项目设计 | Phase 1 | 是层控、注音、修订的共同地基 |
| 字幕层与 Delayed Reveal | 无 | Delayed Reveal=A；层显示=A/B；具体策略=I | 吸收 | Phase 1 | 低成本、高学习价值 |
| N 次重复/跳转/状态 | 部分具备 | 重复/慢速/跳转=A/B；具体档位=I | 增量吸收 | Phase 1 | 最贴近当前精听主线 |
| 词级标注与日语读音 | 无 | 日语读音=A/B；上下文点词=B；字段模型=I | 吸收 | Phase 2 | 直接补齐生词 reading 与上下文 |
| 结构化解释 | 有自由文本 | AI 解释=A/B；五区块结构=I | 增量吸收 | Phase 2 | 易读、可审核、可局部失效 |
| 隐私中心/诊断/无障碍 | 部分具备 | 隐私公开说明=A；NFR/实现方式=I | 横切吸收 | Phase 0–4 | 新交互不能破坏本地优先与可访问性 |
| 字幕编辑与 SRT | 后端已有 patch | 插入、SRT 支持/导出=A；完整编辑=C/I；双向导入=本项目 I | 吸收 | Phase 2 | 能复用审核/补丁工具形成闭环 |
| 多课程材料库 | 仅目录与启动参数 | 材料入口=A/B；分类=C；Collection=I | 吸收 | Phase 3 | 提升日常可用性，复用 courses |
| Echo 本地录音比较 | 无 | 四步法/录音=A；本地保留/状态机=I | 吸收 | Phase 3 | 扩展到主动输出，不引入评分风险 |
| 本地创建课程任务面板 | 有完整 CLI | 素材/任务=A/I；本地面板=本项目设计 | 后置吸收 | Phase 4 | 价值高但后台任务与模型依赖复杂 |
| 标记文本 AI 追问 | 有构建期 AI | 标记提问/追问=B；最小发送策略=I | 条件吸收 | Phase 4 | 必须主动触发、最小上下文、可删除 |
| 在线视频/播客抓取 | 无 | 入口=A/B | 暂不吸收 | — | 版权、DRM、登录与稳定性风险 |
| LRC | 无 | 格式支持=A | 首期不吸收 | — | 当前不是歌词型材料；有真实行级歌词需求后再做 |
| Miraa Drop | 无 | B；安全实现=I | 不吸收 | — | 与单机主线弱，安全/权限成本高 |
| 自动发音评分 | 无 | 未确认 | 不吸收 | — | 源文档明确不可默认推断 |
| 账号/订阅/云同步 | 无 | 商业模块 A/I | 不吸收 | — | 用户明确排除商业订阅方向 |

# 5. 目标产品与技术架构

## 5.1 产品定位保持不变

建议定位为：

“本地优先、真实音频驱动的多语言精听、听写、理解与跟读工具。”

不把它扩张成通用会议笔记、云端内容平台或账号型学习社区。所有新增能力必须至少满足一个条件：

- 提高听辨、理解、记忆或发音自我纠正。

- 提高课程内容生产、修订和质量追踪效率。

- 提高本地数据可靠性、隐私或离线可用性。

## 5.2 架构原则

采用模块化本地单体，不复制 Miraa 文档中的推断微服务。

浏览器端建议逐步拆为：

- app-shell：路由、全局状态、错误边界。

- player-engine：音频时钟、seek、repeat、buffering、播放事件。

- subtitle-engine：轨道选择、当前句、Delayed Reveal、token/ruby 渲染。

- practice-engine：听写、评分、提示、复习状态。

- learning-repository：IndexedDB/localStorage 迁移、outbox、对账状态。

- vocab-notes：生词、笔记、闪卡。

- recording-engine：MediaRecorder、录音状态、blob 生命周期。

- diagnostics：性能、错误、缓存、数据库与隐私安全导出。

Python 端建议形成服务对象，而非马上增加进程：

- CourseCatalogService：发现、验证和打开课程。

- LearningStore：进度、生词、笔记、活动、设置、迁移与备份。

- SubtitleService：轨道读取、修订、版本与 SRT。

- JobService：本地构建任务、阶段、重试、取消。

- SecurityContext：loopback Host、会话令牌、Origin/Fetch Metadata。

## 5.3 存储职责

首期明确采用“浏览器 IndexedDB 为单一浏览器 profile 的离线权威，SQLite 为 companion 在线时按逻辑数据集隔离的耐久备份与恢复副本”。原因是静态 ZIP/PWA 在离线时没有 Python API。profileId 标识可恢复的逻辑数据集；clientId 标识浏览器实例；clientEpoch 在恢复、全量重同步或客户端身份重建时轮换。SQLite 主键命名空间包含 profileId，不合并 Chrome、Edge 或不同 OS profile。正常路径只允许浏览器上行 mutation、服务端确认版本；SQLite 不主动下行覆盖。恢复必须由用户显式选择旧 profile 快照，并创建新 clientEpoch、永久过期旧 epoch；“导入为副本”则生成全新的 profileId/clientId/clientEpoch。首期不承诺跨 profile 强一致，只通过显式导出/导入完成，不建立通用双主系统。

| 存储 | 目标职责 | 禁止用途 |
| --- | --- | --- |
| SQLite | companion 可用时按 profileId 隔离的课程目录、学习数据备份、活动、设置、任务元数据、迁移版本 | 未经加密的密钥；引用浏览器私有且不可解析的 blob；无用户确认的跨 profile 合并 |
| IndexedDB | 当前浏览器 profile 的进度、生词、笔记、设置、outbox，以及句级 Echo blob+元数据同记录事务 | 无 schema version 的永久数据；跨浏览器强一致承诺；忽略配额/持久化拒绝 |
| OPFS | 仅在未来大录音/大草稿确有需要时使用 | 与 SQLite 元数据形成无法原子删除的跨存储引用 |
| Cache Storage | 带 hash 的不可变应用壳和课程媒体 | 未知 revision 的 manifest、可变学习数据 |
| localStorage | 少量非关键 UI 偏好和一次性迁移标记 | 课程进度、生词、笔记、录音、同步权威数据 |

## 5.4 四类版本化数据合同

不要把所有数据都塞进“Manifest v2”。分别定义并独立演进：

- course-package-v2：可携带、可离线验证的媒体引用、字幕轨、句段、词级标注、解释和质量报告。

- learning-store-v1：IndexedDB 权威学习数据及 SQLite 备份副本、mutation、tombstone 和实体版本。

- course-catalog-v1 / app-settings-v1：课程发现、缓存状态、界面语言和功能开关。

- author-job-v1：构建任务、阶段、输入指纹、中间物保留和清理状态。

源文档的数据模型和状态机主要是 I 级推断；这里吸收的是清晰边界，不宣称 Miraa 使用这些字段。核心实体：

| 实体 | 必要字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Course / MediaItem | courseId, title, sourceLanguage, sourceLocale, mediaRef, durationMs, courseContentRevision, legacyContentRevision, state, requiredLayers | v1 contentRevision 映射到 courseContentRevision，并保留 legacy 来源 |
| SubtitleTrack | trackId, kind, language, trackRevision, derivedFromSourceRevision, generatorVersion, state | source 轨的派生字段为空；translation/reading 等派生轨三字段必填 |
| SubtitleSegment | segmentId, trackId, sourceSegmentId, legacySentenceId, startMs, endMs, text, sourceRevision, derivedFromSourceRevision, generatorVersion, state, rawSegmentIds | source 段要求 sourceRevision/rawSegmentIds；派生段要求 sourceSegmentId/derivedFromSourceRevision/generatorVersion/state |
| TokenAnnotation | annotationId, sourceSegmentId, start, end, surface, lemma, reading, phonetic, gloss, derivedFromSourceRevision, generatorVersion, state | 字符跨度单位由 ADR 锁定后才能冻结 schema |
| Explanation | explanationId, sourceSegmentId, summary, vocabulary, grammar, listening, caveats, derivedFromSourceRevision, generatorVersion, state | 结构化、可失效、可单独重算 |
| PracticeProgress | courseId, segmentId, legacyCourseId, legacySentenceId, attempts, bestScore, correct, revealed, hintCount, entityVersion | P0 先用 v1 (courseId, sentences[].id)，SCH-001 后迁到 segmentId |
| CourseState | courseId, lastSegmentId, mode, speed, entityVersion | 课程级当前位置与偏好，不重复写在逐句进度中 |
| EchoAttempt | attemptId, courseId, segmentId, sourceRevision, audioHash, recordingBlob, mimeType, durationMs, createdAt, retention | 源句或音频变化时旧录音可识别为历史尝试，不误配当前句 |
| Collection / CollectionItem | collectionId, name；collectionId, courseId, sortOrder | 以关联实体表达课程成员和排序 |
| Job | jobId, sourceFingerprint, configDigest, status, stage, progress, errorCode, attempts, retentionState, cleanupAt | status 表示生命周期，stage 表示当前处理环节 |
| LocalMutation | opId, profileId, clientId, clientEpoch, clientSequence, entityType, entityId, baseVersion, operation, payload, syncState | 浏览器到 SQLite 的离线写入与幂等回放 |
| LanguageCapabilityProfile | language, asr, translation, tokenization, reading, phonetic, structuredExplanation | supported/experimental/unsupported；控制 UI 与 requiredLayers |

关键状态：

- Course：DRAFT → PROCESSING → NEEDS_REVIEW → READY；失败进入 FAILED，用户删除进入 DELETED/ARCHIVED。

- Job.status：CREATED → QUEUED → RUNNING → COMPLETED；可 FAILED/CANCELED。RUNNING 时 stage 为 PREPARING、ASR、ENRICHING、VALIDATING、PACKAGING 或 CLEANING。

- Derived layer：FRESH / STALE / FAILED。

- Echo：IDLE → RECORDING → RECORDED → PLAYBACK / DISCARDED。

- Cache：NOT_DOWNLOADED → DOWNLOADING → READY / FAILED。

- Reconciliation：CLEAN / PENDING / CONFLICT / RESYNC_REQUIRED。

版本语义必须拆开：schemaVersion 表示数据合同；courseContentRevision 表示课程包内容（v1 contentRevision 的规范别名）；sourceRevision 表示单个源句；derivedFromSourceRevision 表示派生层血缘；catalogRevision 表示目录指针；audioHash 表示媒体字节。纯文本编辑不得改变 audioHash，缓存策略也不得把这些概念混为一个 revision。

迁移约束：v1 manifest 的 sentences[].id 原样写入 legacySentenceId，不因秒→毫秒舍入重新生成；现 review/API 中的 sentenceId 视为同一 legacy 值。新 segmentId 的算法与碰撞策略写入 schema。人工审核结论按 source digest/时间/文本重基：完全未变句段自动沿用，变化或歧义句段回到 NEEDS_REVIEW。rawSegmentIds 保留合并前 ASR 片段血缘，便于把低置信度诊断定位回源。当前默认 manifest 缺 confidence/asrQuality，旧 ZIP 只部分覆盖，字段必须允许 unknown，质量报告不得把 unknown 当 pass。

## 5.5 语言设置与能力矩阵

必须分开三种概念：

- interfaceLocale：界面语言，仅影响 UI 字符串、日期和数字。

- sourceLanguage/sourceLocale：学习材料原文语言与文字变体。

- SubtitleTrack.language：一个或多个翻译目标语言；首期 UI 只启用单翻译轨，模型允许后续多轨选择。

每种语言必须通过 LanguageCapabilityProfile 声明 ASR、翻译、tokenization、reading/phonetic、结构化解释的 supported、experimental 或 unsupported。首期只承诺日语 reading/ruby；英语 IPA、韩语注音、中文简繁保持在能力矩阵中，按真实课程量、质量工具和人工审核能力另行排期。RTL 布局先做兼容性设计与 smoke test，不在首期宣称完整支持。

不支持的功能在 UI 中隐藏或解释原因，不能默认所有语言都具有日语级别解析。每门课程的 requiredLayers 决定哪些 stale/failed 层会阻断发布；reading 等可选层不会因为缺失而错误阻断不需要它的课程。

## 5.6 派生数据血缘规则

这是整个升级中最重要的数据正确性规则：

- 原文或时间边界每次修改都递增 sourceRevision。

- translation、annotations、explanation 必须记录 derivedFromSourceRevision 和 generatorVersion。

- derivedFromSourceRevision 不等于当前 sourceRevision 时，状态自动变为 STALE。

- 播放器可以继续使用原文，但默认不把 stale 派生层当成最新答案展示；审核界面可查看旧值并选择局部重算。

- 发布质量门禁止 READY 课程包含 stale 或 failed 的必需层。

- 补丁和审核记录继续绑定 source digest/contentRevision。

# 6. Phase 0：发布阻断项

本阶段预计 6–9 个自然周（上述团队配置），不是 10 天冲刺。顺序为“可恢复备份 → 测试骨架 → 内容候选 → 存储 ADR → 数据库迁移地基 → 安全与稳定 origin 同版交付 → 对账回放 → PWA 两阶段切换 → 备份/导入安全与恢复验收”。纯 UI 原型可并行，但不能读取真实数据或替代发布门。

## 6.1 BKP-001 冻结证据并建立可恢复快照

来源：当前项目审计，非 Miraa 能力。

执行步骤：

- 在线时使用 SQLite Backup API；做文件级离线快照时先关闭全部连接并确认无事务，再把 db 与存在的 WAL 配对复制。SHM 是可重建协调文件，不作为恢复所需权威内容；不要在连接仍写入时单独复制主库。

- 保存当前 manifest、音频、旧 ZIP、前端资源、质量报告和构建配置的 SHA-256 清单。

- 从当前仍能打开的 origin 导出 localStorage/IndexedDB。浏览器禁止跨 origin 枚举，因此随机旧端口的数据只能让用户从浏览器历史找到旧地址、临时重开对应端口后逐 origin 导出；无法保证自动找回未知端口、其他浏览器或已清理的数据。

- 做一次独立目录恢复演练并记录校验和、工具版本、时间与操作者。

验收：快照只读、校验和一致；恢复副本能打开；缺失 origin 明确列为“不可自动恢复”，不写成已迁移。

## 6.2 ADR-BUILD-001 锁定工具链与 artifact 策略

在重建测试前记录 Node/Python 支持版本、package/requirements 锁文件、Playwright 浏览器版本与安装方式、前端是否引入构建器、模型/大文件 artifact 存放和依赖更新频率。当前方案采用 node:test + Playwright + 单一 Python 测试入口；若 ADR 改选其他组合，FND-002A 需同步调整，不能并存多套无主入口工具链。

## 6.3 FND-002A 恢复版本控制、测试骨架与构建证据

来源：当前项目审计，非 Miraa 能力。

执行步骤：

- 先搜索 OneDrive 版本历史、旧工作区、发布归档和备份中的 Git、tests、E2E、requirements-dev 与构建证据；找不到时再重建，不能声称“从 Git 恢复”。

- 初始化正式 Git 基线，制定主分支、发布 tag、课程 artifact 和大文件索引规则。

- Python 选定 pytest（或坚持 unittest，但只保留一种主入口）覆盖 schema、质量门、patch、迁移、API、Range 和打包。

- 前端统一选择 Node 工具链：提交 package.json、锁文件、Node 版本、浏览器安装命令；用 node:test 测纯函数，用 Playwright 做浏览器 E2E，避免两套 JavaScript 测试运行器。

- 固定短音频、固定时钟/假媒体流和小型课程 fixture；测试不得依赖真实 21.5MB 音频或 sleep 猜时序。

- 小型 build manifest、配置 digest、工具版本、patch 链和质量报告纳入版本控制；大型中间物可放 artifact storage，但必须留 SHA-256、索引、保留期限和取回说明。

- 自动生成 implementation-facts.json；文档中的测试数、课程段数和质量状态只能引用该事实文件。

首批 P0 测试包括：质量失败阻断、ID 映射、Host/Origin/token、SQLite 迁移、outbox 重放、Range 206/416、Service Worker 崩溃恢复、听写/IME/seek/字幕同步。验收不是“测试数大于 0”，而是所有 P0 场景有稳定用例、主分支无跳过地执行，并能从干净检出重建或取回绑定 artifact。

## 6.4 ADR-CONTENT-001 冻结 P0 legacy ID 与 alias 合同

在任何进度迁移前决定：P0 学习键固定为 (legacyCourseId, manifestSentenceId)，其中 manifestSentenceId 来自 v1 sentences[].id；sentenceId 只是现 review/API 对同一值的命名。courseAliases 与 segmentAliases 都绑定源/目标 courseContentRevision、算法版本和人工确认状态。Phase 1 生成 v2 segmentId 后再执行第二次可回滚迁移，禁止 P0 预先依赖尚未冻结的 segmentId。

## 6.5 FND-001 形成最佳已知内容候选并建立 fail-closed 质量门

来源：当前项目审计，非 Miraa 产品能力。复用 bundle_quality.py、audit_bundle.py、旧 ZIP 候选和现有 ID/revision。

执行步骤：

- 从旧 ZIP 只提取 manifest 到隔离 staging；不恢复其中已漂移的 app.js/app.css/sw.js。

- 验证候选与当前音频 SHA-256 相同，并用当前审计工具重新检查。

- 对当前 629 段/457 练习与候选 517 段/431 练习做时间覆盖率、空洞、文本、翻译、解释和补丁链 diff。当前默认 manifest 没有 confidence/asrQuality；旧 ZIP 仅约 505 段有 confidence、383 段有诊断，报告必须区分“缺失”与“低质量”。

- 当前两份数据的 v1 sentences[].id 交集为 0，courseId 也从当前 c_b60e098f0bd1653156e5af1a 变为候选 c_3184b14ea9048121a2f73f96。产出版本绑定的 courseAliases 与 segmentAliases：先按 exact(startMs,endMs,normalizedText) 映射，再以时间 IoU + 文本相似度生成候选，歧义进入人工队列。现审计只有 314/457 个练习片段可完全匹配，禁止全量自动猜测。

- progress、notes、vocab 按两个 alias 表迁移；无法映射项写入只读迁移档案，并允许用户导出。

- 先升级 human review 合同：把 listeningQuality（听审质量）与 distributionRights/商业推荐拆成独立状态，移除 finalize 自动写 commercialReleaseRecommendation=true 的耦合。非商业技术测试只依赖前者，不借此宣称拥有分发权利。

- 建立并启动独立逐句听审工单，记录覆盖率和复审状态；完整听审工作量按音频时长另估，不是 P0 工程退出条件。但 humanListening 未通过时只能称“技术候选/可非商业测试”，不能称 canonical 或可发布。

- serve_course.py 对 errors>0 默认非零退出；仅显式 --allow-failed-course 允许开发预览。前端持续显示“不可发布”。

- warning 采用“0 warning”或版本绑定 waiver artifact；waiver 至少含 courseId、courseContentRevision、segmentId、code、reviewer、reason。

- staging 中生成课程包、质量报告和当前 web 资源；交叉校验后切换一个版本指针，保留旧指针回滚。

验收：技术候选 errors=0，warnings=0 或均有有效 waiver；courseAliases、segmentAliases、段级 diff、时间覆盖、缺失字段和听审队列都绑定 revision；听审/权利状态彼此独立；可映射学习数据无丢失/重复；失败课程普通入口被阻断；新包可追溯到音频 hash、代码 commit、质量报告与构建参数。

## 6.6 ADR-STORE-001 锁定浏览器—SQLite职责

本方案推荐并以此估算：IndexedDB 是单个浏览器 profile 的离线权威；companion SQLite 是按逻辑 profileId 隔离的在线备份/恢复副本；localStorage 只作同 origin 一次性导入。正常对账是上行 mutation + 确认，不做服务端主动覆盖；下行只发生在用户显式恢复/导入，并先预览。ADR 必须在写 outbox 前签署，记录可恢复 profileId、实例 clientId、可轮换 clientEpoch、每 profile 的版本命名空间、跨浏览器不一致边界、最大离线期、冲突策略、备份范围和回滚。若团队改选“Python companion 必需”或真正双主，DAT-001/002 必须重新估算，不能沿用本方案工期。

## 6.7 DAT-003A 先建立 SQLite 迁移地基

执行步骤：

- 使用 PRAGMA user_version 和单事务迁移；每个已发布版本都有向上迁移 fixture。

- user_version 高于当前二进制支持范围时 fail-closed：只允许诊断/导出，不写入也不自动降级。

- WAL 是数据库连接的持续模式，不是“写入前后开启”；设置 busy_timeout，并在维护/备份时按需 checkpoint。

- 在线备份使用 SQLite Backup API；文件级离线快照只在全部连接关闭、无活动事务时进行，并把 db 与存在的 WAL 配对保存；SHM 可重建，不当作权威备份内容。

- 每次迁移前生成并验证可恢复备份；旧二进制回滚不做数据库逆迁移，而是恢复该备份后再启动旧版本。备份保留到新版本迁移、读写和恢复演练均通过。

- 启动 quick_check；损坏时隔离原副本，不创建空库覆盖唯一数据。

- 注入杀进程、磁盘满、锁冲突和损坏副本故障，验证未提交事务不会形成半条记录。

## 6.8 SEC-001 修复 DNS rebinding 与本地会话保护

目标边界：阻止外部网页、DNS rebinding 和误连未知本地服务读写本项目数据；不宣称防住同一用户权限下的本机恶意进程、浏览器扩展或系统级恶意软件。

执行步骤：

- 静态资源和 API 都校验 Host 必须是实际监听的 loopback 地址与端口；绝不从请求 Host 反推“期望 origin”。

- 启动器在父进程内生成 256-bit token，通过继承管道（次选：短生命周期环境变量并在子进程读取后清除）交给服务；禁止命令行、URL、访问日志和错误页携带 token。

- 同源应用从 /api/session/bootstrap 获取 token：仅有效 loopback Host、Sec-Fetch-Site: same-origin、无缓存网络响应；Service Worker 明确绕过该端点，token 只驻留页面内存。服务重启后 401 触发一次重新握手。

- 除最小无敏感信息的 liveness 外，/api/* 的 GET/写入和 companion-ready 探针都要求 X-Dictation-Token。启动器自己的 readiness 使用持有的 token。

- 写请求再校验 Origin 与 Fetch Metadata；非浏览器客户端缺 Origin 时仍必须有 token。敏感响应设 Cache-Control: no-store。

- review_server 移除 URL token及其访问日志泄露；编辑接口与学习 API 使用同一安全上下文。

- 固定端口与此修复必须同一版本上线。4173 被占用时显示进程/健康检查结果并退出或让用户选择，不自动信任、打开或写入未知进程。

验收：正确 loopback+token 允许；伪造 Host/Origin、cross-site、非 loopback、缺/错 token 的 GET/POST 均拒绝；bootstrap/health/review 路径有独立回归；静态 ZIP/PWA 在无 companion 时仍可学习，只把备份状态显示为离线。

## 6.9 DAT-001 稳定 origin 与统一浏览器学习库

执行步骤：

- 默认 origin 固定为 http://127.0.0.1:4173；随机端口仅保留为显式开发模式，且必须警告会形成独立存储空间。

- 在 IndexedDB 建立 versioned stores：practice_progress、course_state、vocab、notes、activity、settings、outbox、tombstones、sync_metadata。

- 当前 origin 首次启动将 localStorage 复制到 IndexedDB，校验计数/digest 后写 migration marker；至少一个发布周期内保留只读旧值。其他旧 origin 只能按 BKP-001 逐 origin 导出/导入，不承诺自动枚举。

- PracticeProgress 只保存句级结果；CourseState 单独保存 lastManifestSentenceId、mode、speed。P0 使用 ADR-CONTENT 的 (legacyCourseId, sentences[].id) 与 courseAliases/segmentAliases；不写尚未定义的 v2 segmentId。

- 在此任务建立 LearningRepository 接口，先包住现有 initLearningData/backendRequest/load* 调用；仓库当前不存在可直接复用的 LearningRepository 类。

- 所有 UI 写入先完成 IndexedDB 事务再反馈成功；companion 不可用不阻断本地学习。

- 启动时读取 StorageManager.estimate，主动请求持久化但接受浏览器拒绝；私密模式、配额低、持久化未获准或 IndexedDB 事务出现 QuotaExceeded 时给出可操作提示、允许立即导出，并禁止显示“永久保存”承诺。对关键写入的事务失败不得只记录 console。

验收：同一浏览器/profile 连续重启 10 次数据一致；端口占用不静默切换 origin；同 origin 迁移可重跑且 attempts 不重复；已映射旧句保留，歧义进入报告；模拟配额拒绝、事务失败、私密模式与存储被清理时状态准确且可导出/恢复。跨浏览器一致性明确不在首期承诺中。

## 6.10 DAT-002 浏览器—SQLite 对账、outbox 与墓碑

设计规则：

- 每次浏览器 mutation 含 opId、clientId、clientSequence、baseVersion；先与实体在同一 IndexedDB 事务落盘，再异步回放。

- SQLite 使用独立 processed_mutations(profile_id, client_id, client_epoch, client_sequence, op_id, entity_version, outcome_code, payload_digest, applied_at)；(profile_id, op_id) 与 (profile_id, client_id, client_epoch, client_sequence) 均唯一。只保存最小结果与不可逆摘要，不保存笔记正文或删除 payload。同 opId/sequence 携带不同 digest 必须返回 E-IDEMPOTENCY-MISMATCH，不能复用旧成功。业务更新与 opId 登记在同一事务；不能只在实体保存 last_operation_id，否则 A→B→重放 A 会再次生效。

- 服务端在 (profileId, entityType, entityId) 命名空间分配单调 entity_version；updatedAt 只用于显示，不作为冲突权威。绝对状态操作优先于“增量 +1”。不同 profile 永不自动覆盖或合并。

- 低风险偏好可基于 baseVersion 明确覆盖；笔记正文冲突保存本地/备份双方副本并要求选择。

- 删除写最小 tombstone（id/type/version/deletedAt），移除正文。另建 client_watermarks(profile_id, client_id, client_epoch, last_contiguous_sequence, acknowledged_at, status)。首期建议最大离线期 90 天；processed mutation/tombstone 至少保留离线期加 30 天，且只有所有 active epoch 的连续 watermark 已越过对应 sequence，或该 epoch 已标 EXPIRED 并强制下次全量对账时才回收。期限在 ADR 中按真实使用频率确认。

- 多标签页用 Web Locks 或等价 leader 选举串行回放，并用 BroadcastChannel 刷新状态。

验收：生词、笔记、进度每种增删改在请求前/中/响应后故障均无丢失、重复或复活；种子固定的 50 次故障注入恢复后 outbox 清零、同 profile 版本一致；A→B→重放 A 不改变 B；同 opId 不同 digest 被拒；watermark 有空洞时不回收；过期客户端进入全量对账；两个 profile 使用相同 entityId 时彼此隔离，只有显式导入才产生预览；删除正文不出现在 processed_mutations。

## 6.11 ADR-PWA-001 与 PWA-001 可恢复的两阶段缓存

先用 ADR/性能 spike 决定音频整文件、分块或句级媒体。课程内容 revision 与音频 hash 分离：纯文本修改不得重下同一音频；音频 URL 以 SHA-256 寻址。实现：

- 区分应用 manifest.webmanifest、网络优先的课程目录指针、网络优先且可校验旧值的 course package manifest，以及构建生成的不可变 shell asset manifest。

- 下载到独立临时缓存；逐项校验 SHA-256（Content-Length 只做完整性辅助，不能替代 hash）；标记 READY 后，在一个 IndexedDB 事务更新 active registry。旧 READY 在新指针提交前保持可用；崩溃重启后按 registry 恢复并清理超时临时缓存。这里是可恢复两阶段切换，不宣称 Cache Storage 与 IndexedDB 跨存储原子。

- 明确 Service Worker 更新协议：新旧 shell 不混用；skipWaiting/clients.claim 只在兼容时启用，否则提示用户刷新后切换。

- 同一 audioHash READY 时不再下载；删除课程只删没有其他 revision 引用的媒体。

- 检测 StorageManager.estimate/persist、配额、逐出和隐私模式；READY 每次打开做轻量存在性/metadata 验证，缺资源回退为“需重新下载”。

- Range 优化在 spike 后选型，并在 Phase 0 实现所选方案；不能带着“每次把完整缓存音频读入 arrayBuffer”退出本阶段。测试同时覆盖在线/离线 206、suffix、416、连续 seek 和共享 audioHash。初始验收为：基准桌面浏览器请求 1MiB 范围时，单次增量 JS heap ≤8MiB，且代码路径不读取完整 21.5MB 响应；若浏览器无法稳定暴露 heap，以浏览器 trace + 分块读取字节数证明，最终阈值由 ADR 锁定。

验收：在线一次刷新内发现新目录/课程 revision；同 audioHash 刷新 20 次网络音频传输为 0；下载、校验、指针提交任一点崩溃都能打开旧 READY；缓存被浏览器逐出后 UI 不误报；临时缓存可回收，无活跃资源被误删；Range 达到上项已记录的内存/读取门。

## 6.12 DAT-003B 备份、恢复与删除边界

定义两种产物：默认“学习数据备份”以 IndexedDB 权威快照为核心，包含 profileId、clientId/epoch、实体版本、未确认 outbox、tombstone、每客户端 watermark 和设置；Echo blob 由用户显式勾选。Cache Storage/课程媒体不进入该备份，可按 audioHash 重新下载。SQLite Backup API 产物只作 companion 灾备/诊断，恢复时不得反向覆盖较新的浏览器数据；如果浏览器数据丢失，用户从备份列表选择逻辑 profile 快照后，以新 clientEpoch 恢复并把旧 epoch 标为 EXPIRED。“恢复为副本”生成新 profileId/clientId/epoch，过期 epoch 永不复活或重放。

导入先在 staging 解析并验证 schemaVersion、校验和、导出清单、大小/记录上限、路径穿越、ZIP bomb、重复 ID、未知字段策略和版本降级。验证通过后，在一个覆盖相关 object stores 的 IndexedDB 事务中替换；任意错误/中断使事务 abort，旧权威数据保持不变。随后用 mutation 回放重建 SQLite 副本，不把两份快照做“最新时间”合并。必须测试解析中断、事务中断、磁盘满、旧/新 schema 和再次恢复。

备份可能含笔记、词条和录音，未加密文件必须在导出前提示。轮换策略、保留数、WAL/临时文件和用户自建副本均在隐私中心列明。删除只承诺移除应用可控制的 IndexedDB、Cache Storage、SQLite、WAL、任务 staging 与托管备份；浏览器内部存储残留/逐出实现没有可观察验证 API，连同用户复制、系统备份、SSD 残留和外部供应商数据一起披露为不可控边界。

## 6.13 ERR-001A P0 错误合同

在功能扩张前落地最小错误对象 {code, stage, retryable, userAction, diagnosticId}，覆盖 E-COURSE-QUALITY、E-DB-MIGRATION、E-SEC、E-CACHE、E-IMPORT。所有 P0 阻断页给出恢复动作和诊断 ID，不显示堆栈、用户名、绝对路径、Host、token 或完整学习正文。

# 7. Phase 1：模型与播放器快速收益

## 7.1 MOD-001 渐进拆分 app.js

来源：当前项目审计；模块边界参考源文档 I 级逻辑组件，不复制其服务拓扑。

不做大爆炸重构。每次只围绕一个已被测试覆盖的功能切片：

- 先抽纯函数：时间索引、评分、格式化、状态 reducer。

- 再抽 player-engine，并保持现有 DOM 适配层。

- 再把 DAT-001 建立的 LearningRepository 接入模块边界，不另造第二套存储抽象。

- 最后抽 subtitle-engine、vocab-notes 和 diagnostics。

模块之间通过显式事件和数据对象通信，禁止任意模块直接修改全部全局 state。

验收：

- 每次拆分前后 E2E 行为一致。

- app.js 主入口只负责组合，不再承载全部业务细节。

- 不为拆模块强制引入大型框架；是否引入构建器单独做 ADR。

## 7.2 ADR-SPAN-001 冻结 TokenAnnotation 索引单位

在 course-package schema freeze 前，以前后端实现成本和 Unicode fixture 决定 span 使用 UTF-16 code unit 还是 Unicode code point，并记录 JavaScript/Python 转换函数、规范化前后文本规则与错误处理。样本必须含代理对、组合字符、全半角、emoji、换行、ruby 和标点；决定后写入 schema 与生成器版本，禁止混用。

## 7.3 SCH-001 四类 schema 的兼容层与迁移

来源：源文档第 5–6 章概念模型/接口，证据等级 I；字段、revision 和兼容策略均为本项目决策。

执行步骤：

- 分别发布 course-package、learning-store、catalog/settings、author-job 的 schema 与版本策略；先冻结 content package，其他合同不可借“Manifest v2”隐式耦合。

- 保留 v1 adapter：复用现有 source_text() / translation_text() 的字段优先级（如 jaText、zhTranslation），再把 sourceText/translationText/explanationText 映射为轨道/解释；用冲突 fixture 防止旧副本覆盖审核后的权威别名。v1 sentences[].id 保存为 legacySentenceId。

- 时间统一为整数毫秒并记录舍入；segmentId 不因舍入变化。TokenAnnotation 索引单位 ADR 在 schema freeze 前决定，并覆盖代理对、组合字符、全半角与规范化测试。

- 定义 sourceRevision、derivedFromSourceRevision、generatorVersion、layer state、rawSegmentIds、requiredLayers 与 unknown ASR 元数据语义。

- patch、人工审核和进度均提供 v1 ID → v2 segmentId 重基报告；未变句自动继承，歧义句回到 NEEDS_REVIEW。

- 课程读取、质量门、review、打包和前端全部支持 v2；至少一个版本周期双读，是否双写由迁移 ADR 决定。

验收：

- 仓库内全部 v1 课程无需手工修改即可播放；fixture 至少覆盖有/无可选字段和未知 ASR 元数据。

- 同一 v1 输入多次迁移得到相同 segmentId 与 canonical JSON digest，legacySentenceId 保持不变。

- 原文编辑后相关派生层自动 stale；未受影响句段保持 fresh。

- 质量门能定位 track/segment/derived layer。

## 7.4 LIN-001 让 ASR 诊断支持合并、拆分与重基

来源：当前项目审计，非 Miraa 能力。现 asr_quality.py 要求 manifest 与 raw segment 数量、时间、文本一一相等，但 builder 会先合并句段；直接引入 rawSegmentIds 会触发 ValueError 或丢失诊断。

执行：把 attach/质量逻辑从“一一对应”改为 lineage-aware 聚合；每个 source segment 记录一个或多个 rawSegmentIds、覆盖时间、聚合 confidence/警告和算法版本。拆分时按时间覆盖分配或标 NEEDS_REVIEW，合并时保留有序父列表；旧内容重基输出 matched/partial/ambiguous/unmatched。fixture 覆盖 1→1、N→1、1→N、边界微调、空洞和重叠，并与人工审核状态联动。任何未知血缘不得伪造成高置信度。

验收：现 builder 合并路径不再因数量不等报错；诊断可追到 raw 片段；拆分/合并后 source digest、低置信度和听审队列一致；重复运行结果确定。

## 7.5 PLY-001a v1 快速收益：原文/译文层与基础 Delayed Reveal

来源：Miraa §3.4、§3.5、§3.10，源文档 p7–p9；Delayed Reveal=A，层显示=A/B；本实现策略=I。

该切片可在隔离原型或 Phase 1 最早交付，不等待 SCH-001：复用现有 sourceText/translationText，提供原文/译文开关以及 immediate、manual、after_segment。设置写入现有偏好适配层，随后由 learning-store 迁移。隐藏内容不占空白、不进入可访问树；seek、换句、暂停和模式切换必须取消旧 reveal 状态。

验收：三种策略在播放、暂停、seek 和换句下无上一句泄漏；关闭层不留空位；manual 全键盘可用；读屏在 reveal 前读不到答案。

## 7.6 PLY-001b v2 层控：读音、多翻译轨与媒体时间延迟

依赖：SCH-001、PLY-001a。首期 UI 仍只启用一个翻译目标；当 package 实际包含多个 translation track 时才显示目标语言选择，不触发运行时云翻译。

功能：

- 原文、选中译文轨、读音/音标分别开关。

- 在 PLY-001a 基础上增加 after_ms，延迟值以媒体时间计算。

- 设置可选择全局或按课程保存。

- 隐藏内容不占空白，也不提前进入无障碍树。

关键实现：

- 以 audio.currentTime 和当前 segment 边界驱动，不使用孤立 setTimeout 作为权威时钟。

- seek、换句、调速、暂停、切轨、模式切换时取消旧 reveal 状态。

- 固定延迟以媒体时间计算；0.5x/1.5x 下行为一致。

- 保留 current source segment，即使 translation/reading 失败也能播放。

验收：

- 四种策略在正常播放、暂停、seek、调速、切轨和换句下均无上一句泄漏。

- 关闭任一层不留异常空位。

- manual 模式全键盘可操作。

- 屏幕阅读器在 reveal 前读不到隐藏答案。

## 7.7 PLY-002 N 次重复、跳转步长和状态反馈

来源：Miraa §3.5、§3.10，源文档 p7、p9；重复/慢速/跳转=A/B。以下档位是本项目原型默认值（I），需可用性测试后锁定。

功能：

- repeatCount：1、2、3、5、infinite。

- ±2 秒/±5 秒跳转；不越过课程合法边界。

- 可选“本句结束自动下一句”。

- waiting、stalled、buffering、error、ended 有可见且可访问状态。

- 速度、重复、跳转偏好持久化。

实现要点：

- 句尾比较使用统一 epsilon，避免浮点误差多播或少播。

- 快捷键在 textarea、IME composing 和 dialog 中不触发。

- sentenceIndexAtTime 从线性扫描改为预排序数组 + 二分查找。

- timeupdate 不再每次重绘所有 64 个波形节点；只在可见差异时更新。

验收：

- repeat=N 精确播放 N 次，可随时停止或切下一句。

- 冻结的 629-segment legacy/dev fixture（质量 failed，不作为普通课程入口）持续播放 30 分钟无错误高亮；另对最终技术候选运行同一用例。

- 播放、暂停、切层、点词等本地操作初始目标 P95 ≤ 250ms；这是本项目待实测目标，不是 Miraa 官方 SLA。

# 8. Phase 2：内容修订与理解闭环

先交付最小字幕修订闭环，再生成注音和结构化解释；否则错误原文会继续污染派生层。

## 8.1 EDT-001 审核台字幕编辑、patch v2 与 SRT 交换

来源：Miraa §3.8、§4.4，源文档 p8、p10；字幕插入、SRT 支持/导出=A，完整文本/时间编辑=C/I，双向导入与 patch 设计=本项目 I。它是内容正确性工具，不是普通学习功能。

分两步交付：

- 最小版先支持原文、startMs/endMs 编辑、头尾 padding 预听、草稿恢复和 source-bound patch；复用现有 src/review_server.py、src/review_web 与 content_patch。

- 完整版增加译文、插入、删除、拆分、合并、筛选低置信度/重叠/缺翻译/可疑字符/stale 层，以及 UTF-8 SRT 导入/导出。EDT-001A 的最小编辑和格式设计先进入 SEC-002B；只有安全用例通过后才开放 SRT 导入和结构操作。LRC 继续后置。

现有 patch 主要是非空 replace_range，不足以表达结构编辑。patch v2 至少包含 opId、baseContentRevision、preconditionDigest、operation、targetSegmentId、parentSegmentIds、newSegmentIds、payload、author、timestamp、reason；operation 明确区分 replace_text、move_boundary、insert、delete、split、merge。服务端检测 base revision 与目标摘要，冲突时生成可审阅差异，不以最后写入静默覆盖。拆分/合并保留父子 lineage，旧学习进度按显式规则汇总/复制并进入人工确认。

校验：非空文本、start<end、媒体范围、排序、重叠策略、最短/最长时长；原文/时间变化递增 sourceRevision 并只把受影响派生层置 STALE。SRT 是单轨、有损交换格式，不携带多轨关系、解释、token、review 或 lineage，不能作为完整备份。只有“同一轨、刚导出、未编辑、立即导入”的内部 fixture 才要求段数/文本一致、整数毫秒差≤1ms；外部 SRT 按解析/舍入报告验收。

验收：错误 digest/revision 被拒；非法块给稳定错误码且草稿不丢；保存后播放器预览新时间轴；发布前重新跑质量门；拆分/合并的 ID、派生失效和学习数据迁移均有报告。

## 8.2 ADR-LNG-001 选择日语解析来源并锁定估算

仓库当前没有日语 tokenizer/词典依赖。先用冻结样本比较至少两个可离线方案，记录 lemma/reading/未知词质量、许可证、模型/词典体积、版本固定、启动时间、构建速度、分发限制和维护成本；gloss 可来自现有构建期增强，但必须与 tokenizer 结果分层并允许 unknown。选择失败时回退到“仅 ruby/人工 reading + 现有文本选择”，不阻断原文。LNG-001 的 8–12d 是该 spike 后的暂定实施估算；若许可证、体积或质量不满足，回到 Backlog 重估而不是硬承诺。

## 8.3 LNG-001 TokenAnnotation、日语读音与上下文点词

来源：Miraa §3.4、§3.7，源文档 p7–p8；日语读音=A/B，上下文点词=B，字段模型与 span 规则=I。

目标：点击句中词查看词形、读音和句中义，并复用现有生词 Quick Add。构建期首期只为能力矩阵中 supported 的日语生成 surface、lemma、reading、gloss 和 span；前端用 ruby。无标注、unsupported 或 stale 时回退到现有文本选择。

span 必须绑定未归一化 source text；UTF-16 或 Unicode code point 由 ADR 统一，不能前后端各选一种。测试集按日文假名/汉字/标点、全半角、组合字符、代理对、emoji 与换行分层，并在文档记录课程数、句数、token 数和随机种子；“100% 不越界”只针对该冻结样本。审核台筛选缺读音、跨度越界和低质量 gloss。

无障碍：不让每个 token 默认进入 Tab 序列；使用句级导航或 roving tabindex。点词用非模态 popover/disclosure，支持 aria-expanded、Esc、轻点外部关闭和焦点恢复；只有真正模态 dialog 才锁焦点。ruby 在 NVDA/VoiceOver 中避免重复朗读。

验收：冻结样本 span 全部对应 surface；Quick Add 自动填 reading/meaning/source；无 annotation 课程仍可选字；关闭读音不留空位，400% 缩放不溢出。

## 8.4 AIX-001 构建期结构化解释与质量边界

来源：Miraa §3.7 与 §3.4，源文档 p7–p8；AI 解释=A/B，五区块结构与失效策略=本项目 I。

第一版仍在构建期生成，不增加运行时依赖。结构为 summary、vocabulary、grammar、listening、caveats；区块可缺省。输入课程文本一律视为不可信数据，不得成为系统指令；输出经 JSON schema、长度、枚举和 source digest 校验，绑定 sourceRevision/generatorVersion。UI 标注“AI 生成，可能有误”，问题报告生成 source-bound review item，不直接覆盖原文。翻译或解释失败只降级该层，原文播放/听写继续；legacy explanationText 保留回退。

验收：可选区块缺失不使整页失败；源句修改后旧解释显示 STALE；越界字段、旧 digest、超长或不合法输出被质量门拒绝；质量抽检按语言、材料类型和问题类别分层，不用单一总分掩盖弱项。

## 8.5 ERR-001B 全量错误码与分层降级

在 ERR-001A 基础上增加 E-ING、E-NET、E-ASR、E-SUB、E-TRN、E-AI、E-MIC、E-EXP、E-DB、E-SEC。每个 code 有稳定含义、retryable、用户动作、日志脱敏和测试 fixture。翻译/读音/解释失败仅隐藏对应层；编辑/导出失败保留草稿；任何提示不暴露堆栈、用户名、绝对路径、Host、token、完整正文或录音。

# 9. Phase 3：材料库与 Echo

## 9.1 LIB-001 多课程材料库

来源：Miraa §3.2、§3.9，源文档 p6、p8；材料入口=A/B，分类=C，Collection 模型=I。

目标：用户不再通过命令行参数才能换课。

依赖：DAT-002、PWA-001、SCH-001、SEC-001。当前课程量较少时，Echo 可与材料库并行；当可用课程超过约 10 门或用户确有频繁切课需求时，材料库优先级高于 Echo。该阈值是本项目排期触发器，不是 Miraa 指标。

执行步骤：

- companion 可用时使用受 SEC-001 保护的 /api/courses；静态 ZIP/PWA 回退到构建时 course-catalog.json。两者使用同一 catalog schema，动态目录优先但不得把未验证临时目录覆盖已签名/带 hash 的静态目录。

- 卡片展示标题、语言、时长、学习进度、缓存状态、质量状态和最近打开时间。

- 支持搜索和用户自定义集合；JLPT 等级只作为元数据，不硬编码产品结构。

- 只向普通学习页展示 READY 且质量门通过的课程。

- 切课时释放旧 audio、取消 reveal/recording、刷新 track 和 progress。

- Service Worker 以 courseId + courseContentRevision 管理文本包、以 audioHash 复用媒体，并提供按课程删除与共享媒体引用计数。

验收：

- 内部验收样本至少 20 门 fixture（含失败、缺层、多语言与重复 audioHash）可搜索、打开、返回和恢复各自位置；20 是本项目测试规模，不是 Miraa 事实。

- 切课后无旧字幕、旧音频、旧录音或旧 progress 泄漏。

- failed/pending 课程只在管理页可见。

- 离线时仅可打开 READY 缓存课程，状态说明准确。

## 9.2 ADR-ECHO-001 锁定录音保留与兼容边界

在请求麦克风前决定：支持 codec/浏览器矩阵、默认临时或保存时长、单句/总配额、达到配额后的降级、页面隐藏/设备拔出处理、是否纳入备份和跨 profile 导出格式。默认本地保留是本项目决策；任何变化都先更新 PRV-001 提示和删除验证。

## 9.3 ECH-001 Echo 四步本地跟读

来源：Miraa §3.6、§4.3、Echo 状态机、隐私权限和 AC11/12，源文档 p7、p10、p11、p14、p16；四步法/录音=A，状态机与默认本地保留=本项目 I。源公开资料未确认录音是否上传或保留，不能复用其隐私承诺。

第一版边界：

- 仅当前句段。

- 录音默认仅保存在当前浏览器 profile；这是本项目第一版决策，不是 Miraa 已确认行为。

- 原音与录音交替试听。

- 不做自动发音评分，不暗示评分。

流程：

- Listen：播放当前句原音，可用速度和重复。

- Understand：显示用户允许的原文、译文、读音和解释。

- Imitate：请求麦克风权限，显示录音状态、时长和最小电平反馈。

- Compare：明确标识“原音”和“我的录音”，允许交替播放、重录、删除和下一句。

实现：

- recording-engine 使用严格状态机。

- 检测 MediaRecorder codec，按浏览器选择 webm/ogg/mp4 等可用格式。

- EchoAttempt 的 blob 与元数据在同一个 IndexedDB 数据库事务内创建/删除，避免 SQLite 指向浏览器私有 blob。SQLite 只可备份不含 blob 的聚合学习统计；录音跨 profile 迁移必须由用户显式导出/导入。OPFS 仅在实测证明 IndexedDB 不足并完成新 ADR 后启用。

- Permissions-Policy 从 microphone=() 改为仅 self，但必须在 Phase 0 安全修复后启用。

- 权限拒绝时保留 Listen/Understand。

- UI 明确临时录音、已保存录音、保留期限和删除后的状态；默认保留时长由 ADR-ECHO-001 锁定并同步到 PRV-001B。

验收：

- 授权、拒绝、设备拔出、录音中断、页面隐藏、编码不支持均有可操作反馈。

- 录制、停止、试听、重录、删除连续循环 20 次无孤儿 blob；20 是内部验收样本。

- 删除后应用可控制的 IndexedDB 记录和临时 URL 均不存在；不承诺清除用户已导出的文件、系统备份或存储介质残留。

- iOS Safari、Chrome/Edge 桌面与至少一个 Android 浏览器通过真机检查。

- Compare 页面没有分数、星级或“AI 评测”措辞。

# 10. Phase 4：后置作者能力与可选实验

## 10.1 ADR-AI-001 锁定外部模型数据边界

在作者面板或追问立项前决定供应商、处理地区、发送字段、供应商保留/删除说明、API key 存储、请求日志、用户自带 API/本地模型回退和断网行为。未知项必须显示 unknown，不能复用 Miraa 的承诺；最小数据分类与 PRV-001B/SEC-002C 同步。

## 10.2 JOB-001 先把同步构建脚本变成可管理作业

来源：当前项目审计；源文档可见任务状态/通知为 A/I，具体 status/stage 状态机为本项目 I 级设计。

当前 builder 是面向命令行的同步长任务，默认 CUDA，可能下载大模型并通过 stdout 传递进度；不能直接套一层网页就称为可靠作业。先完成：能力探测与 CPU/无 GPU 明确提示；固定工具/模型版本；结构化事件流；作业持久化；受限 staging；子进程取消与重启恢复；同输入指纹幂等；磁盘/模型空间预检；单作业资源上限；每阶段产物 hash；失败不破坏已验证产物。首期明确只支持一条混合音轨、无说话人归属；多音轨、强背景音乐或疑似多人场景标记 NEEDS_REVIEW。

验收：命令行与作业运行器对同 fixture 生成等价 package；浏览器/父进程关闭后状态可恢复；取消后子进程与临时文件按保留策略收敛；无 CUDA 时不会无限等待或显示假进度。

## 10.3 AUT-001A/B 本地“创建课程”任务面板

来源：Miraa 素材导入=A/B、任务编排/状态机=I，源文档 p6、p10–p12；localhost 作者面板为本项目设计。

复用：build_deepseek_offline_bundle.py、resume、音频 hash、批次结果校验、质量门。

先完成 AUT-001A 的数据流、路径/子进程、权限和任务 UI 设计，经 SEC-002C 威胁复核后才进入 AUT-001B 实现。功能：

- 仅 localhost 管理页选择本地音频。

- 选择源语言、是否生成翻译/解释、模型配置。

- 创建 job，先显示 QUEUED；运行时显示 PREPARING、ASR、ENRICHING、VALIDATING、PACKAGING、CLEANING，终态为 COMPLETED/FAILED/CANCELED。

- 可取消、恢复、按层重跑；完成后进入 NEEDS_REVIEW，不直接发布。

- source SHA-256 + config digest 作为幂等键。

- 应用内任务中心显示排队、阶段、耗时、失败动作和完成状态；系统通知仅在用户主动授权后启用，拒绝通知不影响任务。

安全：

- 不允许浏览器提交任意服务器路径；使用受限文件选择和 staging 目录。

- 子进程参数使用数组，不拼接 shell。

- API key 只从环境或安全凭据读取，不鼓励 --api-key 出现在历史或进程列表。

- 明确告知哪些文本会发送给外部模型；支持关闭外部增强。

中间数据生命周期：

- 最终课程音频、manifest 与审核证据是离线学习资产，默认保留到用户从材料库/隐私中心删除；不能套用源文档“识别后删除”的云端说法。

- staging 输入副本、临时转码、raw ASR、DeepSeek batch/request/result 都登记 dataClass、retentionState、cleanupAt。建议成功并验证后 24 小时内清理；失败/取消默认最多保留 7 天供诊断，用户可立即清理或显式延长。期限须在 ADR-AI-001 与 PRV-001B 中最终确认。

- 清理失败产生 E-CLEANUP、可重试并进入隐私中心；孤儿扫描按 jobId/source hash 查找，不静默遗留。

- 外部 AI 可能收到完整句段/翻译请求；发送字段、供应商、地区、供应商保留/删除承诺必须按实际配置披露。无法确认时明确写“未知”，不借用 Miraa 的隐私承诺。

验收：

- 浏览器关闭、服务重启后任务可恢复。

- 同一音频+配置重复提交返回同一任务或明确复用。

- 失败阶段可单独重试，不重跑已验证层。

- 任何未通过质量/人工审核的课程不会进入普通材料库。

- 成功、失败、取消和重试后的 staging/批次/结果均符合 retentionState，清理审计不存在未解释孤儿。

## 10.4 AIX-002 可选的标记文本追问

来源：Miraa 标记提问/追问=B；最小上下文、发送预览和本地会话删除=本项目 I。

只有满足以下条件才进入实验：

- Phase 0 数据/安全基础完成，PRV-001B 与 SEC-002C 通过。

- 结构化解释和 source revision 已稳定。

- 用户主动触发，并看到即将发送的内容。

- 默认只发送选中文字、当前句和至多相邻句。

- 会话可删除；失败不丢问题；原文学习不依赖网络。

可先支持用户自带 API 或本地模型实验，不设计订阅、额度或云账号。

# 11. 横切质量任务

以下不是“顺手做”的检查项，均进入 Backlog、分配主责并作为相关阶段发布门。

## 11.1 PRV-001 隐私中心与数据生命周期

来源：Miraa 隐私/权限公开说明=A；本地存储、保留和删除实现=本项目 I。

建立数据清单：IndexedDB、Cache Storage、localStorage 兼容数据、SQLite、WAL/SHM、轮换备份、outbox/tombstone、Echo blob、课程媒体、任务 staging/raw/batch/result、诊断包和外部 AI。对每类标明用途、位置、是否含正文/录音、创建条件、默认保留、删除动作、备份覆盖和无法控制的副本。

功能包括分项导出、带 schema/checksum 的全量备份/恢复、分项清理和全部清理；操作前显示影响与可选先导出。导入实施大小/记录上限、schema、hash、路径穿越、ZIP bomb、重复 ID 和降级攻击检查。未加密备份明确警告敏感性，不把 API key 写入备份。删除只验证应用可观察、可控制的 IndexedDB 记录、Cache、SQLite/WAL、托管备份和任务临时物；浏览器内部逐出/存储残留没有通用验证 API，连同用户自建副本、系统备份、SSD 残留与外部供应商数据披露为不可控边界。

诊断导出默认脱敏：完整字幕/答案/笔记/录音、API key/token、用户名、绝对路径、Host、查询参数和外部请求原文均不得出现。首次录音或外部发送前说明用途；拒绝麦克风时 Listen/Understand 继续可用。

## 11.2 A11Y-001 无障碍

来源：源文档 NFR-A11Y 为 I 级建议；以下按本项目 Web 交互验收。

- 抽离语义与视觉状态；键盘顺序、跳转链接、错误关联、lang、名称/角色/值和可见焦点完整。

- 可见焦点对比度至少 3:1；触控目标以 24×24 CSS px 为最低、44×44 为推荐，达不到时记录豁免与邻距。

- 时间滑杆提供 aria-valuetext；字符差异有“缺少/多余/匹配”文字，不只依赖颜色/线条。

- 非模态 popover/disclosure 使用 aria-expanded、Esc、light dismiss 和焦点恢复，不锁焦点；只有 modal dialog 才使用焦点陷阱。

- 动态字幕最多每句段播报一次；缓冲、错误、录音状态用克制 live region，不能随 timeupdate 刷屏。

- Delayed Reveal 隐藏内容不在可访问树；ruby 避免重复读；Echo 录制/停止/试听状态有文本。

- 以选定的 WCAG 2.2 A/AA 为门：自动工具能检测的适用违规为 0，不按 serious/critical 严重度裁剪；其余适用成功标准用人工清单覆盖 200%/400% 缩放、高对比、reduced motion、IME、仅键盘、NVDA 与 VoiceOver。N/A 只用于成功标准确实不适用且有理由，已知适用失败不能以“后续延期”通过发布。

## 11.3 LOC-001 本地化与多端布局

把界面字符串、日期/数字和错误消息从 JavaScript/HTML 抽离；interfaceLocale、sourceLanguage 和翻译轨 language 不复用一个设置。测试中文/日文/英文长文本、注音、缺字字体、窄手机、平板、横屏和桌面；字幕字号/位置、层开关在 400% 缩放下不能遮住核心控件。RTL 首期只做镜像/方向 smoke test并声明非完整支持。英语 IPA、韩语注音和中文简繁只有能力矩阵为 supported 时才显示。

## 11.4 PERF-001 性能与可靠性指标

源文档阈值均属 I 级建议。以下也是本项目初始目标，必须先记录测试环境：浏览器/版本、OS、CPU/内存、音频输出（扬声器/蓝牙）、课程段数/时长、冷/热缓存、样本次数与统计方法；完成基准后由 ADR 调整。

| 指标 | 初始目标 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 播放/暂停/切层/点词 P95 | ≤250ms | Performance marks；至少 100 次热路径，权限弹窗另列 |
| 字幕边界漂移 P95 | ≤250ms | audio.currentTime 对 segment 边界 + 有线输出人工样本；蓝牙另列 |
| 任务提交到可见任务卡 | ≤2s | 从用户确认到本地 JobStore 提交，不含模型排队 |
| 同 audioHash 刷新 20 次 | 音频传输 0 | 固定浏览器网络日志；20 为内部样本 |
| 断网 50 次 mutation 恢复 | 0 丢失/重复/复活 | 固定随机种子的 fault-injection E2E；50 为内部样本 |
| 默认技术候选质量 | 0 errors | 当前 audit + waiver policy；不代表人工听审通过 |
| READY 课程必需层 | stale/failed 为 0 | requiredLayers 发布门 |

字幕查找使用二分索引；长文本编辑距离使用长度上限或带阈值算法；列表达到基准规模后分页/虚拟化。Range 音频方案必须用峰值内存、首次播放、随机 seek 与离线空间共同评估。

## 11.5 OBS-001 隐私安全的可观测性

只在本地记录最小摘要：app/version、courseId、各 revision、schemaVersion、audioHash 前缀、数据库健康、迁移结果、outbox 数、缓存状态、错误 code/stage/耗时/retryable/diagnosticId 和性能 P50/P95/P99。日志保留期限和“清除诊断”进入 PRV-001。导出前再次扫描并移除正文、答案、笔记、录音、API key/token、用户名、绝对路径、Host 与外部请求原文。

## 11.6 SEC-002 分阶段覆盖导入与外部 AI

安全复核不能等到 Phase 4：

- SEC-002A-D（Phase 0 设计）先为当前备份 JSON/ZIP、课程包和 DeepSeek CLI 建立威胁模型与失败用例：大小/记录上限、路径穿越、ZIP bomb、未知 schema、课程字段 HTML/script/CSV 公式注入、API key/日志、发送字段与供应商保留披露。同源 XSS 可以读取 bootstrap token，因此所有导入文本必须以 textContent/安全组件渲染，CSP 不能替代输出编码。

- SEC-002A-V（Phase 0 验证）在 DAT-003B/FND-001 相应实现后关闭上述用例；设计评审通过不等于安全门完成。

- SEC-002B（Phase 2）覆盖 SRT、patch v2、token/解释生成输出：畸形时间块、Unicode 边界、超大文本、公式/HTML/脚本注入和 source revision 绕过。

- SEC-002C（Phase 4）覆盖作者面板与可选追问：课程文本 prompt injection、SSRF/任意路径、子进程参数、模型输出脚本、会话删除和最小上下文。

所有富文本按纯文本渲染或严格白名单；本地模型/自带 API 与外部供应商分别披露；任何安全或网络失败不降低原文学习能力。

# 12. 可执行 Backlog

| Phase | ID | 交付物 | 主责 | 估算 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BKP-001 | 一致快照、hash 清单、恢复演练、origin 缺失报告 | Python + QA | 2–3d | 无 |
| 0 | ADR-BUILD-001 | Node/Python 版本、锁文件、浏览器与 artifact 策略 | 技术负责人 | 1–2d | BKP-001 |
| 0 | FND-002A | Git/依赖/pytest/node:test/Playwright/事实文件 | 工程负责人 + QA | 5–8d | BKP-001、ADR-BUILD-001 |
| 0 | ADR-CONTENT-001 | v1 id、courseAliases/segmentAliases 与听审/权利状态 | 技术负责人 + 内容审核 | 2–3d | BKP-001 |
| 0 | FND-001 | 技术候选 diff、双 alias、fail-closed、听审队列 | Python + 内容审核 | 5–8d | ADR-CONTENT-001、FND-002A |
| 0 | ADR-STORE-001 | 浏览器权威、companion 副本、离线期和冲突决策 | 技术负责人 | 1–2d | BKP-001 |
| 0 | DAT-003A | SQLite user_version、Backup API、故障迁移基线 | Python | 2–4d | ADR-STORE-001、FND-002A |
| 0 | SEC-001 | Host/token/bootstrap/Origin/review_server 安全 | Python + QA | 4–6d | FND-002A |
| 0 | DAT-001 | 稳定 origin、IndexedDB 权威学习库、同源迁移 | 前端 + Python | 4–6d | FND-001、ADR-STORE-001、DAT-003A；与 SEC-001 同版 |
| 0 | DAT-002 | processed_mutations、outbox、tombstone、对账 | 前端 + Python | 8–12d | DAT-001、SEC-001 |
| 0 | ADR-PWA-001 | manifest 分类、audioHash、Range 与更新协议 | 前端负责人 | 2–3d | FND-002A |
| 0 | PWA-001 | 两阶段 READY 指针、配额/逐出、Range 方案实现 | 前端 + QA | 8–12d | ADR-PWA-001、DAT-001 |
| 0 | ERR-001A | P0 错误合同和恢复 UI | 全栈 | 2–3d | FND-002A |
| 0 | PRV-001A | 数据清单、导出/删除合同、诊断脱敏基线 | 隐私 + 全栈 | 3–5d | BKP-001、ADR-STORE-001 |
| 0 | SEC-002A-D | 备份/课程包/当前 DeepSeek CLI 威胁设计与失败用例 | 安全 + QA | 1–2d | FND-002A、PRV-001A |
| 0 | DAT-003B | IDB 权威快照、事务恢复、SQLite 重建、删除验证 | Python + 前端 | 8–12d | DAT-003A、DAT-002、PRV-001A、SEC-002A-D |
| 0 | SEC-002A-V | 导入/XSS/CSV/密钥/外发安全门关闭 | 安全 + QA | 2–3d | DAT-003B、FND-001、SEC-002A-D |
| 1 | MOD-001 | 纯函数、player 与既有 repository 模块化 | 前端 | 5–8d | P0 E2E 基线 |
| 1 | ADR-SPAN-001 | TokenAnnotation 索引单位与 Unicode 样本 | 技术负责人 | 1–2d | FND-002A |
| 1 | LIN-001 | ASR rawSegmentIds 聚合、拆分/合并与重基 | Python + 内容工具 | 4–7d | FND-001、FND-002A |
| 1 | SCH-001 | 四类 schema、v1 adapter、revision/lineage | Python + 前端 | 15–22d | FND-001、MOD-001、ADR-SPAN-001、LIN-001；设计可并行 |
| 1 | PLY-001a | v1 原文/译文层与基础 Delayed Reveal | 前端 | 3–4d | P0 播放器 E2E；可隔离原型 |
| 1 | PLY-001b | 读音/多轨/after_ms 媒体时钟 | 前端 | 3–5d | SCH-001、PLY-001a |
| 1 | PLY-002 | N 次重复、跳转、状态、二分时间索引 | 前端 | 3–5d | MOD-001 |
| 1 | A11Y-001 | 语义、键盘、读屏、缩放与真机矩阵 | 前端 + QA | 4–6d | PLY-001a 起贯穿 |
| 1 | LOC-001 | 三语言设置、字符串抽离、多端/RTL smoke | 前端 + 产品 | 4–6d | SCH-001 设计 |
| 1 | PERF-001 | 基准环境、性能/漂移/Range 指标 | QA + 前端 | 4–6d | PLY-002、PWA-001 |
| 1 | OBS-001 | 本地最小诊断、保留与脱敏 | 全栈 | 3–5d | ERR-001A、PRV-001A |
| 2 | EDT-001A | 最小源文/时间编辑、草稿、patch v2 设计 | Python + 前端 | 7–10d | SCH-001、ERR-001A |
| 2 | ADR-LNG-001 | tokenizer/词典质量、许可、体积与回退 spike | 内容管线 + 法务/产品 | 2–4d | SCH-001 设计 |
| 2 | LNG-001 | TokenAnnotation、日语 ruby、点词 | 内容管线 + 前端 | 8–12d（暂定） | ADR-LNG-001、SCH-001、EDT-001A |
| 2 | AIX-001 | 构建期结构化解释、stale、反馈 | 内容管线 + 前端 | 6–9d | SCH-001、EDT-001A |
| 2 | ERR-001B | 全量错误码和分层降级 | 全栈 | 2–4d | ERR-001A、模块边界 |
| 2 | SEC-002B | SRT/patch/token/解释输出安全复核 | 安全 + QA | 2–4d | EDT-001A、AIX-001 设计 |
| 2 | EDT-001B | 结构编辑、SRT 导入/导出与重基实现 | Python + 前端 | 8–15d | SEC-002B、EDT-001A |
| 3 | LIB-001 | 动态/静态目录、集合、切课与共享媒体 | 全栈 | 8–12d | DAT-002、PWA-001、SCH-001、SEC-001 |
| 3 | ADR-ECHO-001 | codec、默认保留、配额与跨 profile 导出 | 产品 + 前端 + 隐私 | 1–2d | PRV-001A |
| 3 | ECH-001 | 同库录音、试听、删除、真机兼容 | 前端 + QA | 15–25d | ADR-ECHO-001、PRV-001A、SEC-001、A11Y-001 |
| 3 | PRV-001B | Echo/多课程保留、全量导入导出和删除验证 | 隐私 + 全栈 | 3–5d | LIB-001、ECH-001 |
| 4 | ADR-AI-001 | 供应商/地区/保留、最小数据与本地回退 | 产品 + 安全 + 隐私 | 1–2d | PRV-001B |
| 4 | JOB-001 | builder 作业化、资源/进程树取消/恢复/清理地基 | Python | 12–20d | SCH-001、SEC-001 |
| 4 | AUT-001A | 作者面板数据流、路径/子进程与任务 UI 设计 | Python + 前端 | 5–8d | JOB-001、LIB-001、PRV-001B |
| 4 | SEC-002C | 作者面板/追问/子进程/SSRF 安全复核 | 安全 + QA | 3–5d | ADR-AI-001、AUT-001A |
| 4 | AUT-001B | 本地作者任务中心、阶段、通知与审核入口实现 | Python + 前端 | 20–32d | AUT-001A、SEC-002C |
| 4 | AIX-002 | 最小上下文追问实验 | 全栈 + 隐私 | 8–12d | ADR-AI-001、AIX-001、SEC-002C、PRV-001B |

分阶段小计与第 1.3 节一致：Phase 0 为 60–94d，Phase 1 为 49–76d，Phase 2 为 35–58d，Phase 3 为 27–44d，Phase 4 为 49–79d。大规模人工逐句听审另行按实际音频时长、抽检率和复审轮次估算。

关键路径：BKP-001 → ADR-BUILD-001 → FND-002A；ADR-CONTENT-001 + FND-002A → FND-001；ADR-STORE-001 → DAT-003A，同时 FND-001 + DAT-003A + SEC-001（与稳定 origin 同版）→ DAT-001，再由 DAT-001 + SEC-001 → DAT-002；ADR-PWA-001 + DAT-001 → PWA-001；PRV-001A → SEC-002A-D，随后 DAT-003A + DAT-002 + SEC-002A-D → DAT-003B → SEC-002A-V；MOD-001 ∥ LIN-001 ∥ SCH-001 设计，ADR-SPAN-001 → SCH-001 实现 → EDT-001A/AIX/LNG → SEC-002B → EDT-001B；DAT-002 + PWA-001 + SCH-001 → LIB-001；ADR-ECHO-001 + PRV-001A + SEC-001 + A11Y-001 → ECH-001；JOB-001 + LIB-001 + PRV-001B → AUT-001A → SEC-002C → AUT-001B/AIX-002。

# 13. 里程碑与发布门

## 13.1 Phase 0 发布门

- ☐ 默认技术候选 errors=0；warnings 均有有效 waiver；独立听审状态单独可见，未完成时不称 canonical/可发布。

- ☐ listeningQuality 与 distributionRights/商业推荐为独立字段；finalize 不再自动把后者写为 true。

- ☐ courseAliases 与 segmentAliases 均绑定源/目标 revision；歧义项不自动迁移。

- ☐ failed 课程普通启动被阻断。

- ☐ 同一 profile 10 次重启进度一致；旧随机 origin 的可恢复/不可恢复清单已给用户。

- ☐ 两个 profile 的同名实体在 SQLite 中隔离；恢复/跨 profile 导入必须先预览并由用户确认。

- ☐ SQLite 新于当前二进制时只读 fail-closed；迁移失败可用已验证前置备份 + 旧二进制恢复，不做原地逆迁移。

- ☐ 稳定 origin 与 SEC-001 同版；端口占用不连接未知进程。

- ☐ 离线增删改 fault-injection 无丢失/重复/复活，A→B→重放 A 保持 B。

- ☐ IndexedDB 配额拒绝、事务失败、私密模式和学习存储被清理时不显示假成功，并可导出/恢复。

- ☐ 伪造 Host/Origin、缺 token 的 GET/写请求被拒绝。

- ☐ bootstrap/health/review_server 不泄露或缓存 token。

- ☐ 同 audioHash 20 次刷新不重新下载音频。

- ☐ 新缓存失败仍可使用旧离线版本。

- ☐ 缓存被逐出、配额不足和崩溃恢复状态准确。

- ☐ 1MiB 离线 Range 不再读取完整 21.5MB 响应，达到 ADR 锁定的内存/字节门。

- ☐ IDB 权威备份包含未确认 outbox/tombstone/watermark；staging 验证或恢复事务中断时旧数据不变；SQLite 由确认后的权威数据重建。

- ☐ 恶意/超大/路径穿越 ZIP 被拒；删除正文不残留在幂等结果表。

- ☐ SEC-002A-V 关闭备份/课程导入、课程字段 XSS/CSV 公式以及当前 DeepSeek CLI 的发送、日志、密钥和供应商保留用例。

- ☐ 全部 P0 自动测试在主分支无 skip 执行；构建证据可追溯。

## 13.2 Phase 1 发布门

- ☐ 四类 schema 有独立版本；v1 course package 兼容。

- ☐ v1 sentences[].id/review sentenceId 到 legacySentenceId 的桥接及第二阶段 segmentId 迁移可回滚。

- ☐ 1→1、N→1、1→N 的 rawSegmentIds 血缘不再触发一一对应错误，unknown 不当作 pass。

- ☐ 原文修改会使相关派生层 stale。

- ☐ PLY-001a/1b 在 seek/调速/切轨/换句下无 reveal 泄漏。

- ☐ repeat=N 精确。

- ☐ 冻结的 629-segment legacy/dev fixture 与最终技术候选均持续播放无错高亮；前者不作为普通课程入口。

- ☐ 性能达到经实测锁定的 P95。

- ☐ A11Y/LOC 的适用发布项通过；N/A 仅用于确实不适用且有理由，已知适用失败不得以延期放行。

## 13.3 Phase 2 发布门

- ☐ 日语 token span 不越界，ruby 与 Quick Add 正确。

- ☐ 结构化解释与 source revision 绑定。

- ☐ 同轨、未编辑、立即往返的内部 SRT fixture 时间差 ≤1ms；外部 SRT 有损项有报告。

- ☐ 编辑失败不丢草稿，patch digest 不匹配被拒绝。

- ☐ insert/delete/split/merge 的父子 lineage、进度重基和派生失效正确。

- ☐ SEC-002B 的恶意/超大 SRT、patch 和生成输出用例均被安全拒绝或转义。

- ☐ 翻译/读音/解释失败不阻断原文。

## 13.4 Phase 3 发布门

- ☐ 多课程切换无状态泄漏。

- ☐ 缓存可按课程管理。

- ☐ Echo 权限拒绝不阻断 Listen/Understand。

- ☐ 内部样本 20 次录制/删除无应用可控孤儿 blob。

- ☐ 真机、键盘、屏幕阅读器和 400% 缩放通过。

- ☐ Compare 不出现自动评分承诺。

- ☐ 数据导出、保留、删除和跨 profile 边界在隐私中心准确披露。

## 13.5 Phase 4 发布门

- ☐ 一条混合音轨范围、模型/硬件要求和 NEEDS_REVIEW 场景明确。

- ☐ 成功/失败/取消/重试后中间物符合 cleanupAt，清理失败可见。

- ☐ 未经质量与人工审核的课程不进入普通材料库。

- ☐ 外部发送预览、供应商/保留披露和 SEC-002C 通过。

- ☐ 拒绝系统通知不影响任务；追问失败不丢问题且不阻断原文学习。

# 14. 风险、决策与回滚

| 风险 | 预防 | 触发条件 | 回滚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 切换技术候选导致 course/segment ID 变化 | alias + 先导出 + 时间/文本映射 + 人工歧义队列 | 无法映射或缺失音频覆盖超出批准阈值 | 保留旧课程只读入口，不迁移歧义项 |
| 模型 v2 迁移破坏旧包 | v1 adapter + 双写一个版本周期 | v1 E2E 回归 | 默认继续读取 v1 |
| outbox 对账产生冲突 | processed_mutations、单调 entityVersion、tombstone、冲突副本 | 冲突率异常或客户端 epoch 过期 | 暂停回放，强制全量对账并允许导出 |
| SW 新策略导致离线不可用 | 临时缓存 + READY registry + 可恢复两阶段指针 | 新缓存校验/提交失败 | 保留旧 READY；清理临时缓存 |
| token/Host 修复阻断正常客户端 | localhost/127 矩阵测试 | 正常启动 403 | 回滚到上个安全配置，不放开非 loopback |
| token/ruby 可访问性倒退 | roving tabindex + 真机读屏 | Tab 数量爆炸或重复朗读 | 回退句级文本渲染 |
| Echo 存储膨胀 | 默认临时、空间配额、分项删除 | 达到配额 80% | 禁止新保存但保留删除/导出 |
| AI 解释幻觉或 prompt injection | 结构 schema、digest、人工反馈、最小上下文 | 质量抽检未达标 | 回退 legacy 人工解释 |
| patch v2 结构编辑误伤内容/进度 | base revision、父子 lineage、预览和迁移报告 | diff 超阈值或歧义未清 | 放弃 patch、保留草稿并回到旧 revision |

必须建立 ADR 的决策：

- ADR-CONTENT-001：技术候选成为 canonical 的听审阈值、v1 id/course alias/segment alias；FND-001 与 DAT-001 前签署。

- ADR-STORE-001：确认或否决“IndexedDB 权威、SQLite 副本”、90 天离线期与冲突策略；DAT-001/outbox 前签署。

- ADR-PWA-001：音频整文件/分块/句级媒体、shell 更新协议和配额策略；PWA-001 实现前签署。

- ADR-SPAN-001：TokenAnnotation 使用 UTF-16 还是 Unicode code point；course-package schema freeze 前签署。

- ADR-BUILD-001：前端构建器、Node/Python/浏览器版本与依赖更新；FND-002A 前签署。

- ADR-ECHO-001：默认保留时长、支持 codec、配额和跨 profile 导出；ECH-001 请求权限前签署。

- ADR-AI-001：外部 AI 数据分类、供应商、地区、保留/删除说明与本地模型回退；AUT-001A/AIX-002 前签署。

# 15. 前 10 个工作日：启动冲刺与垂直风险原型

这 10 天的目标是冻结证据、做出架构决策并把最大风险变成可重复测试，不承诺完成 60–94 人日的 Phase 0。

## Day 1–2：可恢复快照、历史搜索与决策输入

- ☐ 完成 BKP-001：SQLite 一致快照、可访问 origin 导出、hash 清单和恢复演练。

- ☐ 搜索 OneDrive/旧目录/归档中的 Git、tests、E2E 和构建证据；记录找到与缺失项。

- ☐ 建立 Git 基线、issue/ADR 编号和 implementation-facts.json 骨架。

- ☐ 签署 ADR-BUILD-001；起草 ADR-CONTENT-001、ADR-STORE-001 与 ADR-PWA-001，明确待实测问题。

## Day 3–4：内容候选审计与质量阻断垂直切片

- ☐ 只把旧 ZIP manifest 提取到 staging，核对音频 hash、当前审计和字段覆盖。

- ☐ 签署 ADR-CONTENT-001；生成 courseAliases、629↔517 段级 diff、314 个 exact match 基线和 segmentAliases 候选队列。

- ☐ 把听审质量与分发/权利推荐拆成独立状态，再启动听审队列。

- ☐ 用一个 fixture 完成 fail-closed、显式开发绕过、阻断页和自动测试。

- ☐ 输出“技术候选/听审待办”，不切换默认课程。

## Day 5：可重复测试骨架

- ☐ 固定 Python 与 Node/Playwright 依赖、锁文件和浏览器安装说明。

- ☐ 建立短音频/假时钟 fixture，跑通质量门、Range、API 和浏览器 smoke。

- ☐ P0 测试禁止 skip，失败证据进入 CI/本地统一入口。

## Day 6：安全复现与修复原型

- ☐ 把伪造 Host/Origin 写入变成先失败的回归测试。

- ☐ 原型化 Host allowlist、内存 token、no-store bootstrap、authenticated readiness 与 SW bypass。

- ☐ 覆盖 GET/POST、health、review_server 和静态资源；记录本机恶意进程不在威胁边界。

## Day 7–8：存储决策与一个端到端 mutation

- ☐ 签署 ADR-STORE-001；搭建 SQLite user_version/Backup API 基线。

- ☐ 建立 IndexedDB PracticeProgress/CourseState 与同 origin localStorage 导入 fixture。

- ☐ 完成一个“离线新增生词→outbox→processed_mutations→SQLite 副本”的垂直路径，再做删除墓碑路径。

- ☐ 验证 A→B→重放 A 仍为 B；稳定 4173 与 SEC-001 必须同版，尚未齐全时不切生产入口。

## Day 9：PWA 决策与崩溃恢复原型

- ☐ 用 21.5MB 课程和短 fixture 基准整文件/分块/句级候选，签署 ADR-PWA-001 或列出阻塞实验。

- ☐ 原型临时缓存→hash→READY registry→active pointer；在每一步强制中断并证明旧 READY 可用。

- ☐ 分开 catalog/course/webmanifest/shell asset 策略，音频 URL 使用 audioHash。

## Day 10：证据评审和 Phase 0 余量确认

- ☐ 演示质量阻断、安全利用被拒、一个离线 mutation 幂等回放和一次缓存崩溃恢复。

- ☐ 复核旧 origin 不可自动枚举、候选未听审、Range 方案和跨浏览器一致性等边界是否写清。

- ☐ 根据 spike 更新 Phase 0 剩余 4–7 周任务、主责、风险和验收，不把原型当完成项。

# 16. Definition of Done

每个任务先标风险等级：P0/数据迁移/安全/录音/导入必须满足全部适用门；纯文案或内部工具可把不适用项标 N/A，但必须写理由、批准人和日期。不能为“打满勾”制造无价值测试。

- ☐ 需求 ID、设计决策、数据迁移和回滚方案已记录。

- ☐ 单元、集成、浏览器 E2E 和必要真机测试已通过，或不适用项有可审计 N/A。

- ☐ 失败、离线、权限拒绝、刷新、重启和迁移路径已覆盖。

- ☐ 无障碍：键盘、焦点、读屏、缩放、对比度和 IME 已检查。

- ☐ 隐私：采集目的、存储位置、保留、导出和删除应用可控副本已实现；不可控边界已披露。

- ☐ 性能：测量口径和 P50/P95/P99 有记录。

- ☐ 日志和诊断不含完整学习内容、录音和密钥。

- ☐ 课程 revision、派生层状态、质量报告和构建证据一致。

- ☐ 文档反映当前事实，不引用已删除测试或过期统计。

- ☐ 发布门通过，且存在可执行回滚。

# 17. 证据索引

## 17.1 Miraa 源文档

- p3：产品原则与核心能力。

- p4：系统边界、参与者和边界假设。

- p6：素材导入与 ASR 任务。

- p7：翻译解析、播放器与 Echo。

- p8：AI 解释、字幕编辑、材料库。

- p9：设置、通知与本地化。

- p10：导入、解释、Echo、字幕导出流程。

- p11：概念模型与状态机。

- p12：逻辑组件与接口原则。

- p13：非功能指标与监控口径。

- p14：数据、隐私与权限。

- p15：异常场景。

- p16：验收后半与开放问题；源文档排版使 AC01–08 在渲染中不完整，但结构化内容存在。

- p17：证据矩阵与公开来源；用于核对 A/B/C/I 等级。

## 17.2 当前项目

- start_dictation.py：默认 manifest、随机端口、服务启动。

- src/serve_course.py：质量审计、临时复制、Range、安全头、microphone=()。

- src/local_backend.py：SQLite schema、学习 API、同源判断。

- src/web/app.js：播放器、听写、进度、学习数据镜像、离线注册。

- src/web/sw.js：应用壳、课程缓存、manifest 策略、Range。

- src/course_schema.py：稳定课程/句子 ID 与内容 revision。

- src/bundle_quality.py：自动内容质量审计。

- src/content_patch.py：source-bound 内容修订。

- src/human_review.py 与 src/review_web：逐句审核能力。

- src/build_deepseek_offline_bundle.py：ASR、翻译解释、resume、批次校验与打包。

- courses/2010-12-N2/manifest.json：当前 failed 课程。

- dist/2010-12-N2-commercial-candidate.zip：同音频的旧 0/0 质量候选 manifest 与已漂移前端。

- PROJECT_STRUCTURE.md：测试、E2E 和构建中间证据被删除的记录。

- docs/COMMERCIAL_ROADMAP.md：仍引用已不存在的测试与旧课程统计，说明文档事实已漂移。

# 18. 最终建议

首个改进版本只承诺两件事：

- 把“本地、离线、进度可靠、内容可信”从宣传语变成可重复验证的事实。

- 在稳定地基上交付字幕层控制、Delayed Reveal、N 次重复和日语读音点词。

字幕编辑、材料库和 Echo 随后进入第二个产品版本。本地课程创建面板与在线 AI 追问保持后置。这样既能充分吸收 Miraa 文档中最有价值的学习闭环和数据纪律，又不会把当前轻量、本地优先的项目拖入商业账号、云服务与版权风险。